## 메뉴 구조도
공통
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
TOP | 로그인 | 아이디/비밀번호찾기 |  |  | Program
|  | 회원가입 |  |  | Program
| 마이페이지 |  |  |  | Program
| 공지사항 |  |  |  | Program
| 고객문의 |  |  |  | Program
FOOTER | 이용자약관 |  |  |  | Page
| 개인정보취급방침 |  |  |  | Page
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
MAIN | 추천도서 리스트 |  |  |  | Program
| 도서검색 |  |  |  | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
MAIN | 공지사항 관리 |  |  |  | Program
| 회원 관리 |  |  |  | Program

## 프로그램 명세서
공통
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | HOME버튼 |  |  | BOOKC_001 | HOME버튼 | N | 손현모 | 공통
2 | 로그인 | 로그인 |  | BOOKC_002 | 로그인 | R
3 |  | 회원가입 |  | BOOKC_003 | 회원가입 | C
4 |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 | BOOKC_004 | 아이디 찾기 | R
5 |  |  | 비밀번호 찾기 | BOOKC_005 | 비밀번호 찾기 | R,U
6 | 마이페이지 | 회원정보 상세 |  | BOOKC_006 | 회원정보 상세 | R,D
7 |  | 회원정보 수정 |  | BOOKC_007 | 회원정보 수정 | R,U
8 | 로그아웃 |  |  | BOOKC_008 | 로그아웃 | N
9 | 공지사항 | 공지사항 리스트 |  | BOOKC_009 | 공지사항 리스트 | R
10 |  | 공지사항 상세 |  | BOOKC_010 | 공지사항 상세 | R
11 | 고객문의 | 고객문의 메일 발송 |  | BOOKC_011 | 고객문의 메일 발송 | N
12 | 이용자약관 |  |  | BOOKC_012 | 이용자약관 | N
13 | 개인정보취급방침 |  |  | BOOKC_013 | 개인정보취급방침 | N
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 추천도서 리스트 | 추천도서 리스트 |  | BOOKU_001 | 추천도서 리스트 | R | 손현모 | 사용자
2 |  | 추천도서정보 상세 |  | BOOKU_002 | 추천도서정보 상세 | R
3 |  | 추천도서 위치확인 |  | BOOKU_003 | 추천도서 위치확인 | C,R
4 | 도서검색 | 도서 리스트 |  | BOOKU_004 | 도서 리스트 | R
5 |  | 도서정보 상세 |  | BOOKU_005 | 도서정보 상세 | R
6 |  | 도서 위치확인 |  | BOOKU_006 | 도서 위치확인 | C,R
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 공지사항 관리 | 공지사항 리스트 |  | BOOKA_001 | 공지사항 리스트 | R | 손현모 | 관리자
2 |  | 공지사항 등록 |  | BOOKA_002 | 공지사항 등록 | C
3 |  | 공지사항 상세 |  | BOOKA_003 | 공지사항 상세 | R
4 |  | 공지사항 수정 |  | BOOKA_004 | 공지사항 수정 | R,U
5 |  | 공지사항 삭제 |  | BOOKA_005 | 공지사항 삭제 | D
6 | 회원관리 | 회원 리스트 |  | BOOKA_006 | 회원 리스트 | R
7 |  | 회원정보 상세 |  | BOOKA_007 | 회원정보 상세 | R
8 |  | 회원정보 수정 |  | BOOKA_008 | 회원정보 수정 | R,U
9 |  | 회원정보 삭제 |  | BOOKA_009 | 회원정보 삭제 | D

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 손현모 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-20 | 16 | 100%
메뉴 구조도 | 손현모 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-05 | 5 | 100%
프로그램 명세서 | 손현모 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-05 | 5 | 100%
DB 설계(ERD) | 손현모 | Finished | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 100%
논리ERD 작성 | 손현모 | Finished | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 100%
물리ERD 작성 | 손현모 | Finished | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 100%
테이블 명세서 | 손현모 | Finished | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 100%
DB 구현 | 손현모 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 4 | 100%
화면설계서 | 손현모 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 8 | 100%
개발환경 세팅 | 손현모 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-01 | 1 | 100%
Spring 세팅 | 손현모 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-01 | 1 | 100%
my-batis 세팅 | 손현모 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-01 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-11-01 | 31 | 100%
TOP(공통) | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 6 | 100%
HOME버튼 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
로그인 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
로그인 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
회원가입 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
아이디 중복확인 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
아이디 찾기 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
비밀번호 찾기 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
임시 비밀번호 메일 발송 | 손현모 | Finished | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 3 | 100%
마이페이지 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
회원정보 상세 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
회원정보 수정 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
회원 탈퇴 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
로그아웃 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
공지사항 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
공지사항 상세 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
공지사항 리스트 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
고객문의 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
고객문의 메일 발송 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 4 | 100%
FOOTER(공통) | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 6 | 100%
이용자약관 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 6 | 100%
개인정보취급방침 | 손현모 | Finished | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 6 | 100%
사용자 | 손현모 | Finished | 2019-10-01 | 2019-10-22 | 16 | 100%
추천 도서 리스트 | 손현모 | Finished | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 9 | 100%
추천도서정보 상세 | 손현모 | Finished | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 9 | 100%
추천도서위치 확인 | 손현모 | Finished | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 9 | 100%
도서검색 | 손현모 | Finished | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 8 | 100%
도서 리스트 | 손현모 | Finished | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 8 | 100%
도서정보 상세 | 손현모 | Finished | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 8 | 100%
도서위치 확인 | 손현모 | Finished | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 8 | 100%
관리자 | 손현모 | Finished | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 9 | 100%
공지사항 관리 | 손현모 | Finished | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 4 | 100%
공지사항 리스트 | 손현모 | Finished | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 4 | 100%
공지사항 등록 | 손현모 | Finished | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 4 | 100%
공지사항 상세 | 손현모 | Finished | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 4 | 100%
공지사항 수정 | 손현모 | Finished | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 4 | 100%
공지사항 삭제 | 손현모 | Finished | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 4 | 100%
회원 관리 | 손현모 | Finished | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 6 | 100%
회원 리스트 | 손현모 | Finished | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 6 | 100%
회원정보 상세 | 손현모 | Finished | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 6 | 100%
회원정보 수정 | 손현모 | Finished | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 6 | 100%
회원정보 삭제 | 손현모 | Finished | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 6 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | user_info | 아이디 | user_id | VARCHAR2 | 20 |  | * | *
|  | 비밀번호 | user_password | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 이름 | user_name | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 생일 | user_date | DATE |  |  |  | *
|  | 권한 | user_author | VARCHAR2 | 1 |  |  | *
|  | 상태 | user_stat | VARCHAR2 | 1 |  |  | *
|  | 성별 | user_gen | VARCHAR2 | 1 |  |  | *
|  | 이메일 | user_mail | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
공지사항 | notice_board | 번호 | board_seq | INT | 11 |  | * | *
|  | 제목 | title | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 내용 | content | VARCHAR2 | 2000 |  |  | *
|  | 조회수 | read_cnt | INT | 11 |  |  | *
|  | 작성자 | reg_id | VARCHAR2 | 20 |  |  |  |  | ->회원정보,아이디
|  | 작성일자 | reg_date | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일자 | chg_date | DATE |  |  |  | *
검색기록 | search_record | 검색번호 | search_seq | INT | 11 |  | * | *
|  | 아이디 | user_id | VARCHAR2 | 20 |  |  |  |  | ->회원정보,아이디
|  | 도서구분코드 | book_code | VARCHAR2 | 20 |  |  | * |  | ->추천도서,도서구분코드
|  | 검색횟수 | search_cnt | INT | 11 |  |  | *
추천도서 | book_recommend | 도서번호 | book_seq | INT | 11 |  | * | *
|  | 도서구분코드 | book_code | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 10대남자 | men_1 | INT | 11
|  | 20대남자 | men_2 | INT | 11
|  | 30대남자 | men_3 | INT | 11
|  | 40대남자 | men_4 | INT | 11
|  | 50대이상남자 | men_5 | INT | 11
|  | 10대여자 | women_1 | INT | 11
|  | 20대여자 | women_2 | INT | 11
|  | 30대여자 | women_3 | INT | 11
|  | 40대여자 | women_4 | INT | 11
|  | 50대이상여자 | women_5 | INT | 11