## 메뉴 구조도
공통
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
TOP | 로그인 | 아이디/비밀번호찾기 |  |  | Program
|  | 회원가입 |  |  | Program
| 마이페이지 |  |  |  | Program
| 고객문의 |  |  |  | Program
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
MAIN | 워드클라우드 |  |  |  | Program
| 단어검색 |  |  |  | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
TOP | 회원 관리 |  |  |  | Program

## 프로그램 명세서
공통
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | HOME버튼 |  |  | COMMU_C_001 | HOME버튼 | N | 손현모 | 공통
2 | 로그인 | 로그인 |  | COMMU_C_002 | 로그인 | R
3 |  | 회원가입 |  | COMMU_C_003 | 회원가입 | C
4 |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 | COMMU_C_004 | 아이디 찾기 | R
5 |  |  | 비밀번호 찾기 | COMMU_C_005 | 비밀번호 찾기 | R,U
6 | 마이페이지 | 회원정보 상세 |  | COMMU_C_006 | 회원정보 상세 | R,D
7 |  | 회원정보 수정 |  | COMMU_C_007 | 회원정보 수정 | R,U
8 | 로그아웃 |  |  | COMMU_C_008 | 로그아웃 | N
9 | 고객문의 | 고객문의 메일 발송 |  | COMMU_C_009 | 고객문의 메일 발송 | N
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 워드클라우드 |  |  | COMMU_U_001 | 워드클라우드 | R | 손현모 | 사용자
2 | 단어검색 | 커뮤니티 크롤링 |  | COMMU_U_002 | 커뮤니티 크롤링 | R,C
3 |  | 커뮤니티 리스트 |  | COMMU_U_003 | 커뮤니티 리스트 | R
4 |  | 분석정보 상세 |  | COMMU_U_004 | 분석정보 상세 | R
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 회원관리 | 회원 리스트 |  | BOOKA_006 | 회원 리스트 | R
2 |  | 회원정보 상세 |  | BOOKA_007 | 회원정보 상세 | R
3 |  | 회원정보 수정 |  | BOOKA_008 | 회원정보 수정 | R,U
4 |  | 회원정보 삭제 |  | BOOKA_009 | 회원정보 삭제 | D

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 4 | 100%
메뉴 구조도 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-28 | 2 | 100%
프로그램 명세서 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 4 | 100%
DB 설계(ERD) | 손현모 | Finished | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 3 | 100%
논리ERD 작성 | 손현모 | Finished | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 3 | 100%
물리ERD 작성 | 손현모 | Finished | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 3 | 100%
테이블 명세서 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-28 | 2 | 100%
DB 구현 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-28 | 2 | 100%
화면설계서 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 4 | 100%
개발환경 세팅 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 0 | 100%
Spring 세팅 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 0 | 100%
my-batis 세팅 | 손현모 | Finished | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 0 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 손현모 | Finished | 2020-05-01 | 2020-06-23 | 38 | 100%
TOP(공통) | 손현모 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 8 | 100%
HOME버튼 | 손현모 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 1 | 100%
로그인 | 손현모 | Finished | 2020-05-02 | 2020-05-09 | 5 | 100%
로그인 | 손현모 | Finished | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 0 | 100%
회원가입 | 손현모 | Finished | 2020-05-02 | 2020-05-04 | 1 | 100%
아이디 중복확인 | 손현모 | Finished | 2020-05-03 | 2020-05-05 | 2 | 100%
이메일 중복확인 | 손현모 | Finished | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | 100%
아이디 찾기 | 손현모 | Finished | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 3 | 100%
비밀번호 찾기 | 손현모 | Finished | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 100%
임시 비밀번호 메일 발송 | 손현모 | Finished | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 2 | 100%
마이페이지 | 손현모 | Finished | 2020-05-09 | 2020-05-12 | 2 | 100%
회원정보 상세 | 손현모 | Finished | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 1 | 100%
회원정보 수정 | 손현모 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2 | 100%
회원 탈퇴 | 손현모 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2 | 100%
로그아웃 | 손현모 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 1 | 100%
고객문의 메일 발송 | 손현모 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2 | 100%
사용자 | 손현모 | Finished | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 6 | 100%
워드클라우드 | 손현모 | Finished | 2020-05-23 | 2020-06-05 | 10 | 100%
단어정보 상세 | 손현모 | Finished | 2020-05-23 | 2020-06-05 | 10 | 100%
단어검색 | 손현모 | Finished | 2020-05-23 | 2020-06-23 | 22 | 100%
커뮤니티 리스트 | 손현모 | Finished | 2020-05-23 | 2020-06-22 | 21 | 100%
단어정보 상세 | 손현모 | Finished | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 7 | 100%
관리자 | 손현모 | Finished | 2020-05-12 | 2020-05-23 | 9 | 100%
회원 관리 | 손현모 | Finished | 2020-05-12 | 2020-05-23 | 9 | 100%
회원 리스트 | 손현모 | Finished | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 4 | 100%
회원정보 상세 | 손현모 | Finished | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 4 | 100%
회원정보 수정 | 손현모 | Finished | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 3 | 100%
회원정보 삭제 | 손현모 | Finished | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 1 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원정보 | USER_INFO | 아이디 | USER_ID | varchar | 20 |  |  | *
|  | 비밀번호 | USER_PW | varchar | 100 |  |  | *
|  | 회원 이름 | USER_NM | varchar | 20 |  |  | *
|  | 회원 이메일 | EMAIL | varchar | 45 |  |  | *
|  | 권한 | USER_AUTHOR | varchar | 1 |  |  | *
|  | 등록자 | REG_ID | varchar | 20 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정자 | CHG_ID | varchar | 20 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *